Сетевой график (дорожная карта) по  формированию необходимой системы  условий подготовки введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  в МАОУ СОШ №30 г.Челябинска

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС. | 1.Наличие решения органа государственного общественного управления (Совет школы МАОУ СОШ № 30) о введении в МАОУ СОШ № 30 ФГОС ООО. | V 2015 г. | Директор ОУ Шадрина Е.В. |
|  | 2.Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ СОШ № 30 | 2014 г. | Директор ОУ Шадрина Е.В. |
|  | 3.Разработка на основе примерной основной программы ФГОС ООО основной образовательной программы ФГОС ООО МАОУ СОШ № 30. | 2014-2015 учебный год | Ларина Н.Д., рабочая группа по разработке ООП ООО. |
|  | 4.Утверждение основной образовательной программы МАОУ СОШ № 30. | III 2015 г | Шадрина Е.В., директор ОУ Председатель СШ. |
|  | 5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | I-III 2015г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР |
|  | 6.Приведение должностных инструкций работников МАОУ СОШ № 30 в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | I-IV 2015 г. | Инспектор по кадрам Субботина Е.В. |
|  | 7.Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) по созданию условий введения ФГОС основного общего образования. | IX 2013 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР |
|  | 8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | XI 2014 г. | Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Руководители ШМО Библиотекарь |
|  | 9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МАОУ СОШ № 30 с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса: 1.Приказы о вступлении в ФГОС ООО, об организации внеурочной работы в МАОУ СОШ № 30. 2.Должностные инструкции классных руководителей 5-го класса, руководителей кружков, секций по внеурочной работе в МАОУ СОШ № 30. 3.Положения об информационно-библиотечном центре. 4.Положения об учебном кабинете. 5.Здоровьесберегающая программа «Твое здоровье». 6.Положение о проектной деятельности в МАОУ СОШ № 30. 7. Положение об организации внеурочной работы в МАОУ СОШ № 30. И других приказов, локальных актов по сопровождению ФГОС ООО. | В течение 2013-2014 2014-2015 уч.г. V-VIII 2015г III-IV 2015г X.2015г X-XI/2015г IX 2014 г. V. 2014г XII 2014г III-V. 2015г | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Несмеянова О.Ю., зам.директора по ВР, Руководители ШМО. Рабочая группа по разработке ООП ООО. |
|  | Разработка: -образовательных программ (индивидуальных и других); -учебного плана, -Выбор, создание внеурочной и проектной деятельности, - программ по предметам с учетом требований ФГОС ООО; -годового календарного учебного графика; -положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП; -положения об организации домашней работы обучающихся; -положения о мониторинге оценки внеклассной работы классных руководителей; -положения о формах получения образования. | IX.14г-IV.15г | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Несмеянова О.Ю., зам.директора по ВР, Руководители ШМО. Рабочая группа по разработке ООП ООО. |
| 2.Финансовое обеспечение введения ФГОС. | 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ФГОС ООО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. | XII-IV . | Шадрина Е.В., директор ОУ Касьянова И.А., главный бухгалтер |
|  | 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работникам МАОУ СОШ № 30, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | I-V. 2015 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Касьянова И.А., главный бухгалтер |
|  | 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | VIII 2015 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ |
| 3.Организационное обеспечение ФГОС | 1.Обеспечение координации субъектов деятельности образовательного процесса. организационных структур МАОУ СОШ № 30 по подготовке и введению ФГОС ООО. | Январь-май 2015г | Ларина Н.Д., Ковалева О.А., заместители директора по УВР, Несмеянова О.Ю., зам. директора по ВР, Казанцева Е.В., валеолог-координатор Белевич В.Ю., педагог-психолог |
|  | 2. Разработка модели организации образовательного процесса в 5-ых классах. | XII-III. 2015г | Ларина Н.Д., заместитель директора по УВР валеолог-координатор Белевич В.Ю., педагог-психолог |
|  | 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия МАОУ СОШ № 30 и дополнительного образования детей. обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | XII-III. 2015г | Несмеянова О.Ю., зам. директора по ВР |
|  | 4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию -часов вариативной части учебного плана в 5-ых классах, -часов внеурочной работы в 5-ых кл.; | I-V. 2015г | Ларина Н.Д., заместитель директора по УВР Рабочая группа по формированию ООП ФГОС ООО |
|  | Анкетирование 4-классников Анкетирование родителей 4-классников | III 2015 г. | Ларина Н.Д., заместитель директора по УВР Белевич В.Ю., педагог-психолог |
|  | Родительское собрание в 4-ых классах. | IV. 2015 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Суворова Л.А., зам.директора по ВР, Кл. руководители |
|  | 5. Привлечение органов государственно-общественного управления МАОУ СОШ № 30 к проектированию ООП ООО. | 2014-2015 учебный год | Шадрина Е.В., директор ОУ Председатель СШ |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. | 1.Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. | X-XII 2014 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Несмеянова О.Ю., зам.директора по ВР, |
|  | 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников МАОУ СОШ № 30 | IX.2013.- III.2015г | Ларина Н.Д., заместитель директора по УВР |
|  | 3.Организация семинаров- практикумов «Реализация требований ФГОС основного общего образования» | 2013-2014 2014-2015 уч.г. | Ларина Н.Д., зам. директора по УВР, Титаренко Н.Н., методист ОУ |
|  | 6. Корректировка плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. | 2013-2014 2014-2015 уч.г. | Ларина Н.Д., зам. директора по УВР, Суворова Л.А., зам. директора по ВР, Титаренко Н.Н., методист ОУ |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС. | 1.Оформление на сайте ОУ, в рублике ФГОС «Сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий подготовки введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МАОУ СОШ №30 г.Челябинска», промежуточных итогов выполнения дорожной карты | 2014-2015 уч.г. | Ларина Н.Д., зам. директора по УВР, Суворова Л.А., зам. директора по ВР, Титаренко Н.Н., методист ОУ |
|  | 2.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП МАОУ СОШ № 30. | II-V. 2015г | Ларина Н.Д., зам. директора по УВР, Суворова Л.А., зам. директора по ВР, |
|  | 3.Обеспечение самообсоедования МАОУ СОШ № 30 о ходе и результатах введения ФГОС ООО. Родительское собрание. | 2015-2016 уч.год | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Суворова Л.А., зам.директора по ВР, |
|  | 6.Разработка рекомендаций для педагогов: -по организации внеурочной деятельности; -по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; -по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; -перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. | В течение 2014-2015 учебного года. | Ларина Н.Д., зам. директора по УВР, Суворова Л.А., зам. директора по ВР, Титаренко Н.Н., методист ОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | 1.Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. | X. 2014г | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Суворова Л.А., зам.директора по ВР, |
|  | 2.Внесение корректировки в паспорта кабинетов ,инвентаризация МАОУ СОШ №30 в свете требований ФГОС ООО. | XI. 2015 г. | Зам. директора по АХЧ, учителя-предметники |
|  | 3.Анализ компьютерного и мультимедийного обеспечения МАОУ СОШ № 30. | X.2014 г. X.2015г | Зам. директора по АХЧ, учителя-предметники, Рук. Информационной службы |
|  | 4.Обеспечение соответствия материально-технической базы МАОУ СОШ №30 требованиям ФГОС ООО. | 2013-2014 2014-2015 уч.год | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Несмеянова О.Ю.., зам.директора по ВР Рук. ШМО |
|  | 5.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий МАОУ СОШ №30 требованиям ФГОС ООО. | 2014-2015 уч.год | Казанцева Е.В. |
|  | 6.Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС ООО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СОШ №30 . | 2014-2015 уч.год. | Шадрина Е.В. Зырянова С.С. Фукс Р.М. |
|  | Профилактика дорожно-транспортного травматизма в МАОУ СОШ №30 . | 2014-2015 уч.год. | Зырянова С.С. |
|  | 7.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ СОШ №30 требованиям ФГОС ООО. | 2014-2015 уч.год | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Нусратуллина И.А. |
|  | 8.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МАОУ СОШ №30 печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС ООО. | 2014-2015 уч.год. | Зав. библиотекой |
|  | 9.Наличие доступа МАОУ СОШ № 30 к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2013-2015гг | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Нусратуллина И.А. |
|  | 10.Составление перспективного плана развития материально-технической базы МАОУ СОШ № 30 в соответствии с требованиями ФГОС ООО | V. 2014 г. | Шадрина Е.В., директор ОУ Ларина Н.Д., зам.директора по УВР Зам. директора по АХЧ, учителя-предметники, Рук. Информационной службы |